Администрация Ананьевского сельсовета

Княгининского района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 ноября 2019 года                                                                 № 125

- Об утверждении муниципальной программы

- Ананьевского сельсовета Княгининского района

- «Обеспечение безопасности жизни населения  Ананьевского сельсовета  Княгининского района Нижегородской области

- на 2020-2024 годы»

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств,  руководствуясь  Порядком разработки,   реализации и оценки эффективности муниципальных  программ Ананьевского сельсовета  Княгининского района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района  14.11.2019  № 122,  администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную  программу Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области  «Обеспечение безопасности жизни населения  Ананьевского сельсовета  Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 годы», согласно   приложения.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации Княгининского района в разделе Администрация Ананьевского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава администрации

- Ананьевского сельсовета

- Княгининского района                                                               М.А.Струкалев

- Приложение к

постановлению администрации

Ананьевского сельсовета

Княгининского района

Нижегородской области

от 14.11.2019 № 125

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

АНАНЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ АНАНЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ананьевского сельсовета

Княгининского района Нижегородской области

| Наименование Программы | Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» на 2020-2024 годы (далее – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Соисполнители муниципальной программы отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района» Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета; снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; улучшение качества эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Ананьевского сельсовета; повышение уровня безопасности населения и территории сельсовета от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1.Работа по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров на территории поселения. Обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности и сокращения материальных потерь от пожаров на территории поселения. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов. 2. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Ананьевского сельсовета; сокращение дорожно-транспортного травматизма; 3. Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму; устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Программы – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |  | Годы реализации Программы |  |  |  |  | Итого за период реализации муниципальной Программы |
|  |  | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб | 2024 тыс.руб | Всего, тыс.рублей |
|  | Подпрограмма 1 | 4560,7 | 4708,0 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 23898,8 |
|  | Подпрограмма 2 | 2632,3 | 3252,1 | 3382,2 | 3382,2 | 3382,2 | 16031,0 |
|  | Подпрограмма 3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  | Итого по муниципальной Программе | 7194,0 | 7961,1 | 8259,9 | 8259,9 | 8259,9 | 39934,8 |
| Индикаторы достижения цели | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» 1. Количество приобретенных пожарных рукавов 2. Количество опахиваемых населенных пунктов, в целях исключения возможности перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство противопожарных защитных полос, удаление сухой растительности) 3. Количество созданных противопожарных уголков для обучения населения мерам пожарной безопасности 4. Количество застрахованных человек, входящих в добровольную пожарную дружину 5. Количество добровольных пожарных прошедших медицинский осмотр Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района» Индикаторы достижения цели: 1. Протяженность дорог, очищаемых от снега 2. Количество обслуживаемых дорог Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» Индикаторы достижения цели: 1. Количество изготовленных памяток, плакатов по предупреждению актов терроризма, и профилактике экстремизма. 2. Количество человек задействованных в профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 3. Количество сельских библиотек, на базе которых образованы информационные стенды |  |  |  |  |  |  |

2. Текстовая часть Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

В современных условиях все более актуальными становятся проблемные вопросы, связанные с обеспечением социальной безопасности граждан в различных ситуациях. Пожары, аварийность на дорогах,  угроза терроризма и экстремизма.

Обеспечение безопасности  населения является государственной задачей и предполагает создание особой институционально-функциональной системы, которая с определенной долей условности может быть названа государственно-правовой системой обеспечения безопасности гражданского населения.

Вышеназванные обстоятельства свидетельствуют об актуальности разработки настоящей Программы.

2.2. Цели и задачи Программы

Основными целями и задачами Программы являются:

Минимизация  социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от пожаров, происшествий на дорогах.

Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета.

Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения. Улучшение качества эксплуатационного состояния  улично-дорожной сети Ананьевского сельсовета

Повышение уровня безопасности населения и территории Ананьевского сельсовета от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии, минимизация риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Для достижения поставленных целей необходимо

выполнение основных задач:

- усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров на территории поселения;

- обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности и сокращения материальных потерь от пожаров на территории сельсовета;

-     обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов;

-  повышение надежности и безопасности  дорожного движения на  улично-дорожной сети  Ананьевского сельсовета

- обеспечение безопасных условий движения по улично-дорожной сети Ананьевского сельсовета;

- сокращение дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму;

- устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений.

2.3.  Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2020-2024   годов  в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выпол-нения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета сельсовета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Содержание муниципальных пожарных охран | 2020-2024 | Админист- рация Ананьевского сельсовета | 4507,2 | 4668,7 | 4822,7 | 4822,7 | 4822,7 | 23644,0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 Первичные меры пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета | 2020-2024 | Админист- рация Ананьевского сельсовета | 50,0 | 35,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 235,3 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | 2020-2024 | Админист- рация Ананьевского сельсовета | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Очистка дорог от снега в зимний период | 2020-2024 | Админист- рация Ананьевского сельсовета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Ремонт и содержание дорог | 2020-2024 | Админист- рация Ананьевского сельсовета | 2432,3 | 3052,1 | 3182,2 | 3182,2 | 3182,1 | 15031,0 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Изготовление и распространение среди жителей Ананьевского сельсовета памяток, плакатов по предупреждению актов терроризма, и профилактике экстремизма | 2020-2024 | Админист-рация Ананьевского сельсовета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Осуществление профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | 2020-2024 | Админист-рация Ананьевского сельсовета | не тре-бует финан-сиров-ания | не тре-бует финан-сиров-ания | не тре-бует финан-сиров-ания |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3.3. Содействие создания на базе сельских библиотек информационных стендов | 2020-2024 | Админист-рация Ананьевского сельсовета | не тре-бует финан-сиров-ания | не тре-бует финан-сиров-ания | не тре-бует финан-сиров-ания |  |  |  |

2.5. Индикаторы достижения цели Программы

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2.

Таблица 2. Сведения об индикаторах

| № п/п | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. изме рения | Значение индикатора/непосредственного результата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области «Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1.1. Количество приобретенных пожарных рукавов | Штук |  |  |  |  |  |
| 2 | Индикатор 1.2. Количество опахиваемых населенных пунктов, в целях исключения возможности перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство противопожарных защитных полос, удаление сухой растительности) | Штук | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3 | Индикатор 1.4. Количество застрахованных человек, входящих в добровольную пожарную дружину | Чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | Индикатор 1.5. Количество добровольных пожарных прошедших медицинский осмотр | Чел. | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1. Протяженность дорог, очищаемых от снега | км |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1. Количество изготовленных памяток, плакатов по предупреждению актов терроризма, и профилактике экстремизма | Штук | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
|  | Индикатор 3.2. Количество человек задействованных в профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Индикатор 3.3. Количество сельских библиотек на базе которых образованы информационные стенды | Штук | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 4.1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных муниципальной программой и ее подпрограммами |  |  |  |  |  |  |

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации

Программы за счет средств бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы (тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| Муниципальная программа | Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 г | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района | 7194,0 | 7961,1 | 8259,9 | 8259,9 | 8259,9 | 39934,8 |
| Подпрог-рамма 1 | «Обеспечение пожарной безопасности» | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района | 4560,7 | 4708,0 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 23898,8 |
| Подпрог-рамма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского раойна» | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района | 2632,3 | 3252,1 | 3382,2 | 3382,2 | 3382,2 | 16031,0 |
| Подпрог-рамма 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма» | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |

- Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию

муниципальной программы за счет всех источников

| Статус | Наименование Подпрог раммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Обеспечение безопасности жизни населения Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области на 2020-2024 годы |  | Всего (1) +(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 7194,0 | 7961,1 | 8259,9 | 8047,3 | 8047,3 | 39934,8 |
|  |  | (1) Расходы бюджета сельсовета | 7194,0 | 7961,1 | 8259,9 | 8047,3 | 8047,3 | 39934,8 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет <*****> | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (7) юридические лица | - |  |  |  |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение пожарной безопасности | Всего (1) +(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 4560,7 | 4708,0 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 23898,8 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 4560,7 | 4708,0 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 23898,8 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <*****> | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предп-риятий, собствен-ные средства населения) | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Содержание муниципальных пожарных охран | Всего (1) +(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 4560,7 | 4708,0 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 23898,8 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 4560,7 | 4708,0 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 23898,8 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предп-риятий, собствен-ные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | Первичные меры пожарной безопас ности на территории Ананьевского сельсовета | Всего (1) +(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 50,0 | 35,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 235,3 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 50,0 | 35,3 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 235,3 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего (1) + (2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 19,5 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 2632,3 | 3252,1 | 3382,2 | 3382,2 | 3382,2 | 16031,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 2632,3 | 3252,1 | 3382,2 | 3382,2 | 3382,2 | 16031,0 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <***> | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <*****> | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Очистка дорог от снега в зимний период | Всего (1) + (2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Ремонт и содержание дорог | Всего (1) + (2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 2432,3 | 3052,1 | 3182,2 | 3182,2 | 3182,2 | 15031,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 2432,3 | 3052,1 | 3182,2 | 3182,2 | 3182,2 | 15031,0 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Профилактика терроризма и экстремизма | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет <*****> | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (7) средства юридических лиц | - | - | - | - |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | - | - | - | - |  |  |
| Мероприятие 3.1 | Изготовление и распространение среди жителей Ананьевского сельсовета памяток, плакатов по предупреждению актов терроризма, и профилактике экстремизма | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета <*> | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2 | Осуществление профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3 | Содействие создания на базе сельских библиотек информационных стендов | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+ (5) + (6) + (7) + (8) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (1) расходы бюджета сельсовета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (2) расходы бюджета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (3) расходы бюджета Нижегородской области <***> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (4) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (5) расходы террито-риальных государственных внебюджетных фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (6) федеральный бюджет <*****> |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (7) средства юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (8) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |  |  |  |  |

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности»

(далее – Подпрограмма)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Обеспечение пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | 1. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 2. Защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | Работа по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров на территории поселения. Обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности и сокращения материальных потерь от пожаров на территории поселения. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Подпрограммы – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации Подпрограммы |  |  |  |  | Итого за период реализации Подпрограм-мы |
|  |  | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб. | 2024 тыс.руб. | Всего, тыс.рублей |
|  | Обеспечение пожарной безопасности | 4560,7 | 4708,0 | 4876,7 | 4876,7 | 4876,7 | 23898,8 |
| Индикаторы достижения цели | Индикаторы достижения цели: 1. Количество приобретенных пожарных рукавов 2. Количество опахиваемых населенных пунктов, в целях исключения возможности перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство противопожарных защитных полос, удаление сухой растительности) 3. Количество созданных противопожарных уголков для обучения населения мерам пожарной безопасности 4. Количество застрахованных человек, входящих в добровольную пожарную дружину 5. Количество добровольных пожарных прошедших медицинский осмотр |  |  |  |  |  |  |

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.1.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

В настоящее время обстановка с пожарами, в результате которых гибнут люди и причиняется большой материальный ущерб, по-прежнему остается сложной. Ежегодно наблюдается тенденция роста материального ущерба от пожаров и продолжает иметь место гибель на них людей. Одной из главных причин такого положения дел является недостаточность выделяемых ассигнований на осуществление противопожарных мероприятий населенных пунктах Ананьевского сельсовета.

Для преодоления негативных тенденций в части обеспечения пожарной безопасности объектов Ананьевского сельсовета необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления Ананьевского сельсовета, руководства организаций и контролирующих (надзорных) учреждений (организаций).

3.1.2.2.  Цели и задачи

Основными целями Подпрограммы являются:

- обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения, сокращение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории Ананьевского сельсовета

Основной задачей  Подпрограммы:

- усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей, активизация работы среди населения по предупреждению пожаров на территории поселения;

- обеспечение условий для укрепления пожарной безопасности   и сокращения материальных потерь от пожаров на территории сельсовета;

- обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной защиты населенных пунктов;

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации   Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024   годов  в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 муниципальной Программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели  Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной Программы.

3.1.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района   представлено в таблице 3.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 4.

3.2. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области»

(далее – Подпрограмма)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы

Паспорт Подпрограммы

| Наименование Подпрограммы | Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы | Соисполнители отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы | Снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; улучшение качества эксплуатационного состояния улично-дорожной сети Ананьевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | 1. Повышение надежности и безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети Ананьевского сельсовета 2. Сокращение дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Программа реализуется в один этап. Период реализации Подпрограммы – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации Подпрограммы |  |  |  |  | Итого за период реализации Подпрограммы |
|  |  | 2020 тыс. рублей | 2021 тыс. рублей | 2022 тыс. рублей | 2023 тыс. рублей | 2024 тыс. рублей | Всего, тыс.рублей |
|  | Повышение безопасности дорожного движения в Ананьевском сельсовете Княгининского района | 2632,3 | 3252,1 | 3382,2 | 3382,2 | 3382,2 | 16031,0 |
| Индикаторы достижения цели | Индикаторы достижения цели: 1. Протяженность дорог, очищаемых от снега |  |  |  |  |  |  |

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы

3.2.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы

К основным факторам, определяющим причины аварийности на территории  сельсовета, следует отнести:

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства.

Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения. Основной рост транспорта приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц.

3.2.2.2.  Цели и задачи

Цель Программы:

- снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам, совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; улучшение качества эксплуатационного состояния  улично-дорожной сети Ананьевского сельсовета

Условием достижения цели является решение следующих задач:

- повышение надежности и безопасности дорожного движения на  улично-дорожной сети  Ананьевского сельсовета

- сокращение дорожно-транспортного травматизма

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации  Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2020-2024   годов  в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в таблице 1 муниципальной Программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели  Подпрограммы

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной Программы.

3.2.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района   представлено в таблице 3.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 4.

3.3. Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»

(далее – Подпрограмма 3)

Паспорт Подпрограммы 3

| Наименование Подпрограммы 3 | «Профилактика терроризма и экстремизма» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик - координатор Подпрограммы 3 | Администрация Ананьевского сельсовета Княгининского района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 3 | Повышение уровня безопасности населения и территории сельсовета от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 3 | Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму; устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | Подпрограмма 3 реализуется в один этап. Период реализации Подпрограммы 3 – 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета |  | Годы реализации Подпрограммы 3 |  |  |  |  | Итого за период реализации Подпрограммы 3 |
|  |  | 2020 тыс.руб. | 2021 тыс.руб. | 2022 тыс.руб. | 2023 тыс.руб. | 2024 тыс.руб. | Всего, тыс.руб. |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Индикаторы достижения цели | Индикаторы достижения цели: 1. Количество изготовленных памяток, плакатов по предупреждению актов терроризма, и профилактике экстремизма. 2. Количество человек задействованных в профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде и семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации 3. Количество сельских библиотек на базе которых образованы информационные стенды |  |  |  |  |  |  |

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Принятие и реализация муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Ананьевском сельсовете Княгининского района» на 2020-2024 годы» актуально в связи с тем, что проявления терроризма и экстремизма в Российской Федерации принимают новые формы.

На состояние общественной безопасности в Ананьевском сельсовете Княгининского района Нижегородской области определенное влияние  оказывают  многонациональный  состав ее населения.

Предпринимаемые сегодня меры по борьбе с терроризмом и экстремизмом требуют консолидации усилий органов государственной власти Нижегородской области, администрации Ананьевского сельсовета Княгининского района, правоохранительных органов, общественных объединений и всего населения. Успешное решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма возможно только с использованием комплексного подхода, соответствующих финансовых и материально-технических средств.

Реализация Программы позволит обеспечить:

- максимальное предотвращение террористических актов на территории Ананьевского  сельсовета Княгининского района;

-обеспечение нормативного правового регулирования в сфере профилактики терроризма и экстремизма;

- повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам.

3.3.2.2.  Цели и задачи Подпрограммы 3

Цель Подпрограммы 3:

Повышение уровня безопасности населения и территории сельсовета  от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечение распространения террористической и экстремистской идеологии.

Основными задачами Подпрограммы 3 являются:

1. Совершенствование системы профилактических мер, направленных на противодействие терроризму.

2. Устранение предпосылок и условий возникновения террористических и экстремистских проявлений.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2020-2024 годов  в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий  Подпрограммы 3

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 представлен в таблице 1 муниципальной Программы.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели  Подпрограммы 3

Информация о составе и значениях индикаторов приведена в таблице 2 муниципальной Программы.

3.3.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет бюджета Ананьевского сельсовета Княгининского района представлено в таблице 3.

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников представлена в таблице 4.